## 自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市人社局金保二期系统统一社会保险费征收模式改造项目
主管预算部门 |  | 天津市人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市社会保险基金管理中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:落实国家统一社会保险费征收模式的战略行动，落实人社局和医保局关于医疗保险参保职能划转的要求，落实国家关于退役军人养老保险转移的最新要求。目标2:推动社会保障深化改革，有效提高社会保险费征收效率，降低征收成本，保障社保基金安全，提高行政效率，降低行政成本。 |  |  | 1、已落实国家统一社会保险费征收模式的战略行动，完成人社局和医保局关于医疗保险参保职能划转的要求，落实国家关于退役军人养老保险转移的最新要求及系统对接开发。2、实现原有松散模糊的社会保险费征收机制向集中明确转变，规范征缴管理，提高征缴效率，建立全链条信息化支撑体系，提高服务质效和水平，降低征缴成本和管理风险。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 160 | 159.5 | 10 | 10.0 | 99.69 | 采购竞价压减成本0.5万元，进一步细化预算。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 160 | 159.5 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 新增接口数量 | ≥100个 | 108个 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 系统改造项目验收合格率 | ≥95百分比 | 100百分比 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 系统阶段改造完成时间 | 2023年12月底前完成 | 已按期完成 | 10 | 10
|  | 成本指标 | 系统改造实际费用 | ≤160万元 | 159.5万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社保费征管效能 | 实现原有松散模糊的社会保险费征收机制向集中明确转变，有利于规范征缴管理，提高征缴效率，降低征收成本，优化缴费服务。 | 实现用人单位和个人自行向税务部门申报缴纳社会保险费的统征统收模式；实现医保参保业务从原有人社信息系统上分离，并与医保部门实现业务协同，让群众少跑路。实现社保业务征期调整，全月经办；面向参保单位、社会公众等服务对象提供优质社保综合服务。 | 30 | 30
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统用户使用满意度 | ≥95百分比 | 100百分比 | 10 | 10
总分 | [5 empty] | 100 | 100