## 自评表
附件2
项目支出绩效自评表
（2022年度）
项目名称 |  | 职业技能鉴定指导中心非财政拨款
主管预算部门 |  | 天津市人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市职业技能鉴定指导中心（天津市职业技能培训研究室）
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 开展专项能力考核工作，解决我市就业单一，提升就业能力。 |  |  | 因落实疫情防控政策，原定线下集中考试计划暂停，实际开展专项能力考核工作受限，完成原计划考试人数15.86%。
项目资金 （万元） （10分） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 38 | 38 | 0.4 | 10 | 0.11 | 1.05% | 落实疫情防控政策，原线下集中考试计划暂停，造成原定项目支出减少。
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | —
|  | 市级资金 |  |  |  | — | —
|  | 其他资金 | 38 | 38 | 0.4 | — | — | 1.05%
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 专项能力考试职业数 | 5个 | 13个 | 10 | 10
|  |  | 专项能力考核人数 | 5000人 | 793人 | 10 | 1.59 | 落实疫情防控政策，原定线下集中考试暂停
……
|  | 质量指标 | 考核合格率 | 控制在92%内 | 96.2% | 10 | 9 | 由于疫情防控考试暂停，实际考试人数减少
……
|  | 时效指标 | 专项能力考核完成时间 | 2022年底完成 | 2022年底完成 | 10 | 10
……
|  | 成本指标 | 专项能力考核成本 | ≤38万元 | 0.4万元 | 10 | 10
……
| 效益指标 （30分） | 经济效益指标
……
|  | 社会效益指标 | 解决就业单一，提升就业能力 | 提升专项能力需求 | 专项能力考试项目持续增加 | 30 | 30
……
生态效益指标
……
可持续影响指标
……
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 专项能力考核投诉举报办结率 | 》90% | 100% | 10 | 10
……
总分 | [5 empty] | 100 | 80.7