## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 学生资助政策体系
主管预算部门 |  | 天津市人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市劳动保障技师学院
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:向符合条件的困难学生发放市级助学金 |  |  | 2024年已完成学生市级助学金1.25万元发放工作，有效确保资助政策落实，进一步支持了家庭经济困难学生顺利完成学业。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 0 | 1.37 | 1.245 | 10 | 9.1 | 90.88 | 因学生退学等原因，导致年末发放市级助学金金额为1.25万元。今后进一步加强预算管理，剩余资金财政已收回。
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 1.37 | 1.245 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | ≥27人 | 25人 | 1000% | 926% | 因学生退学等原因，导致年末发放市级助学金人数减为25人。今后进一步加强项目前期规划，提高指标编制精准度。截至2025年4月底实际发放25名学生助学金。
|  | 质量指标 | 奖助学金发放合规率 | ＝100% | 100% | 1000% | 1000% | 无偏差
|  | 时效指标 | 奖助金发放及时性 | ＝100% | 100% | 1000% | 1000% | 无偏差
|  | 成本指标 | 发放金额 | ＝1.37万元 | 1.25万元 | 2000% | 2000% | 因学生退学等原因，导致年末发放市级助学金金额为1.25万元。今后进一步加强预算管理，剩余资金财政已收回。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥27人 | 25人 | 3000% | 2778% | 因学生退学等原因，导致年末发放市级助学金人数减为25人。今后进一步加强项目前期规划，提高指标编制精准度。截至2025年4月底实际受益学生为25人。
| 满意度指标 | 满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥90% | 90% | 1000% | 1000% | 无偏差
总分 | [5 empty] | 10000% | 9614%