## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 人才考评中心非财政拨款（经营收入）
主管预算部门 |  | 天津市人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市人才考评中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:向委托单位提供个性化考试服务，满足社会人才测评服务需求，维护人事考试的公平、公正。 |  |  | 已完成各类社会化委托考试工作，向委托单位提供了个性化考试服务，不断满足了社会人才测评服务需求，在考试中严格执行相关规定，有效维护了人事考试的公平、公正。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 1805 | 1805 | 840.323505 | 10 | 4.7 | 46.56 | 开源节流，节约支出。今后进一步加强预算管理。截至2025年4月底实际执行840.32万元。
|  | 其中：中央补助 |  |  | 0 | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 1805 | 1805 | 840.323505 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织经营性考试次数 | ≥20次 | 23次 | 1000% | 1000% | 无偏差
|  | 质量指标 | 考场质量达标率 | ＝100% | 100% | 350% | 350% | 无偏差
|  |  | 考场巡视覆盖率 | ＝100% | 100% | 300% | 300% | 无偏差
|  |  | 考试质量达标率 | ＝100% | 100% | 350% | 350% | 无偏差
|  | 时效指标 | 考试完成及时率 | ＝100% | 100% | 1000% | 1000% | 无偏差
|  | 成本指标 | 笔试考试平均考场费（含笔试考务费、监考费、押卷费） | ≤1000元/场 | 500元/场 | 400% | 300% | 本年度未开展异地考试业务，本地支出标准较低。今后进一步加强项目前期规划与预算管理。
|  |  | 电子化考试平均服务费（机位、技术服务） | ≤70元/人/科 | 35元/人/科 | 400% | 300% | 本年度未开展异地考试业务，本地支出标准较低。今后进一步加强项目前期规划与预算管理。
|  |  | 考场屏蔽仪租用服务费 | ≤100元/台/天 | 40元/台/天 | 400% | 400% | 市场竞争逐渐充分，选择低价。今后进一步加强市场调研，提升预算编制准确度。
|  |  | 试卷印刷费 | ≤15元/本 | 7.53元/本 | 400% | 400% | 选择单价较便宜的印刷厂，节省了印刷费用。今后进一步加强预算管理。
|  |  | 阅卷入闱费 | ≤500元/人/天 | 500元/人/天 | 400% | 400% | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考场安全事故发生率 | ≤1% | 0% | 1000% | 1000% | 本年度未发生考试安全事故。
|  |  | 考试任务完成率 | ≥95% | 100% | 1000% | 1000% | 无偏差
|  |  | 完善经营性考试组织机制 | 完善 | 已完成个性化考试服务工作，进一步完善了经营性考试组织机制，全部达成预期指标。 | 1000% | 1000% | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 考试委托单位满意度 | ≥95% | 100% | 1000% | 1000% | 无偏差
总分 | [5 empty] | 10000% | 9270%