## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 人才考评中心非财政拨款（其他收入）
主管预算部门 |  | 天津市人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市人才考评中心
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成职称评审等人事相关工作，确保评审公平、公正，促进专业技术人员队伍结构的不断改善。 |  |  | 已完成所负责的职称评审等人事相关工作，有效确保了评审公平、公正，无舞弊事故发生，进一步促进了专业技术人员队伍结构的不断改善。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 26 | 26 | 21.076599 | 10 | 8.1 | 81.06 | 按照历年经验估计预算数，实际年末项目无结转结余。今后进一步提升预算编制水平。
|  | 其中：中央补助 | 0 |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | —
|  | 其他资金 | 26 | 26 | 21.076599 | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 职称评审人数 | ≥800人次 | 1070人次 | 8 | 8 | 因报名参加职称评审的人数存在不可预见性，主要根据历年数据设置指标值，导致实际参加职称评审人数超出预期人数，今后进一步加强项目前期规划，提高指标编制精准度。
|  |  | 聘请专家人次 | ≥45人 | 54人 | 8 | 8 | 无偏差
|  | 质量指标 | 聘请专家资质达标率 | ＝100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 职称评审流程合规率 | ＝100% | 100% | 8 | 8 | 无偏差
|  | 时效指标 | 职称评审完成及时率 | ＝100% | 100% | 9 | 9 | 无偏差
|  | 成本指标 | 职称评审每人每天入闱工作费 | ≤500元/人/天 | 500元/人/天 | 9 | 9 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 舞弊事故发生率 | ≤1% | 0% | 15 | 15 | 本年度无舞弊事故。
|  |  | 职称评审任务完成率 | ≥95% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管职称评审工作单位满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 98.1