## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 2024年市级记账管理职业年金做实资金
主管预算部门 |  | 天津市人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市人力资源和社会保障局财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:按时完成市级记账管理职业年金做实。目标2:全员完成市级已退休死亡转移人员记账管理职业年金做实 |  |  | 按时完成了市级记账管理职业年金做实,全员完成市级已退休死亡转移人员记账管理职业年金做实，保障了退休人员按时足额享受退休待遇。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 65100 | 65100 | 65100 | 10 | 10.0 | 100.00 | 无偏差
|  | 其中：中央补助 |  |  |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 65100 | 65100 | 65100 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 职业年金预存资金做实工作涉及人数 | ≥5115人 | 14560人 | 10 | 10 | 机构改革引起大规模做实，且2024年开展提前做实工作，今后提高目标编制准确性。
|  | 质量指标 | 职业年金预存资金做实到位率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | 无偏差
|  | 时效指标 | 职业年金预存资金做实及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
|  | 成本指标 | 职业年金做实预存 | ≤65100万元 | 65100万元 | 15 | 15 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 职业年金做实预存资金覆盖率 | ≥90% | 100% | 30 | 30 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 享受退休金人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100