## 自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 人事考试工作
主管预算部门 |  | 天津市人力资源和社会保障局 |  | 项目实施单位 | 天津市人力资源和社会保障局财务处
年度总体目标 |  | 年初预期目标 |  |  | 年度实际完成情况
|  | 目标1:完成人事考试工作、公务员考试命题、考务、阅卷等考务工作，维护人事考试的公平、公正，为用人单位招聘招录符合岗位要求的人才。 |  |  | 完成所负责的各项人事考试工作，公务员考试命题、考务、阅卷等工作，在考试中严格执行相关规定，维护了人事考试的公平、公正，为用人单位招聘招录了符合岗位要求的人才。
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 得分 | 执行率（B/A) | 偏差原因分析及改进措施
|  | 年度资金总额 | 2800 | 2800 | 2800 | 10 | 10.0 | 100.00 | 无偏差
|  | 其中：中央补助 | 0 | 0 |  | — | — | —
|  | 市级资金 | 2800 | 2800 | 2800 | — | — | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — | — | —
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值(A) | 实际完成值(B) | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 组织考试科次数 | ≥70万科次 | 83万科次 | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 布置考场数量 | ≥.92万个 | 2.6万个 | 3 | 3 | 市公务员考试报名人数大幅增长，新增初级注册安全工程师职业资格考试。今后加强绩效指标编制准确性。
|  |  | 印制试卷数量 | ≥30万份 | 41.6万份 | 3 | 3 | 市公务员考试报名人数大幅增长，新增初级注册安全工程师职业资格考试。今后加强绩效指标编制准确性。
|  | 质量指标 | 考场质量达标率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 考场巡视覆盖率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 考试质量达标率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 试卷印刷质量合格率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 聘请专家资质达标率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  | 时效指标 | 组织考试报名及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 准备考场及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 阅卷完成及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  |  | 成绩公布及时率 | ＝100% | 100% | 3 | 3 | 无偏差
|  | 成本指标 | 笔试考试平均考场费（含笔试考务费、监考费、押卷费） | ≤600元/场 | 500元/场 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 电子化考试平均服务费（机位、技术服务） | ≤40元/人/科 | 37.4元/人/科 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 考场屏蔽仪租用服务费 | ≤100元/台/天 | 40元/台/天 | 2 | 2 | 市场竞争逐渐充分，选择低价。今后加强市场调研，提高指标编制准确性。
|  |  | 平均试卷印刷费 | ≤6.5元/本 | 3.5元/本 | 2 | 2 | 选择单价较便宜的印刷厂，节省印刷费用。今后加强市场调研，提高指标编制准确性。
|  |  | 阅卷入闱费 | ≤500元/人/天 | 500元/人/天 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 扫卡服务费（大卡每份） | ≤1.7元 | 1.7元 | 2 | 2 | 无偏差
|  |  | 扫卡服务费（小卡每份） | ≤.6元 | 0.6元 | 2 | 2 | 无偏差
| 效益指标 | 社会效益指标 | 考场安全事故发生率 | ≤1% | 1% | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 舞弊事故发生率 | ≤1% | 1% | 8 | 8 | 无偏差
|  |  | 考试任务完成率 | ≥95% | 100% | 7 | 7 | 无偏差
|  |  | 完善人事考试组织机制 | 完善 | 不断完善 | 8 | 8 | 无偏差
| 满意度指标 | 满意度指标 | 主管考试工作单位满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [5 empty] | 100 | 100