附件

机关事业单位工作人员基本养老保险

视同缴费年限核查工作方案

一、开展核查工作的目的

机关事业单位工作人员视同缴费年限核定工作，政策性强、涉及面广、情况复杂，关系到参保人员切身利益。为了积极稳妥推动工作开展，确保政策落实到位，从2016年4月份开始，组织开展视同缴费年限认定工作情况专项核查。

二、核查范围

参加我市机关事业单位基本养老保险的市属、区县属机关事业单位以及驻津机关事业单位。

三、核查内容

（一）执行国家和我市视同缴费年限认定政策情况；

（二）严格履行视同缴费年限认定程序情况；

（三）《天津市机关事业单位工作人员视同缴费年限认定表》中个人信息、年限计算、工资情况等项目的填写情况；

（四）视同缴费年限认定工作进展情况等。

四、核查方式

本次核查工作由市人力资源和社会保障局统一组织，会同各委办局、各区县人力资源和社会保障局、社会保险基金管理中心，组成机关事业单位视同缴费年限认定工作核查小组，采取自查和互查相结合、普查和随机抽查相结合的方式进行。核查小组直接与单位进行座谈，听取工作进展情况汇报，查阅留存的《天津市机关事业单位工作人员视同缴费年限认定表》和相关档案资料，发现问题及时督促整改落实。

五、时间安排

核查工作分三个阶段：

（一）动员部署（4月15日至4月30日）。市人力资源社会保障局分别召开各区县人力资源社会保障局、各委办局视同缴费年限认定工作推动会议，统一思想，布置工作任务，明确相关政策标准。

（二）自查互查（5月1日至5月20日）。各委办局、各区县人力资源社会保障局组织所属单位进行自查、互查，单位之间互查比例不低于参保人员的30%。5月底前将自查互查情况报市人力资源社会保障局。

（三）现场督察（5月20日至6月30日）。由市人力资源和社会保障局抽调各委办局、各区县、社会保险基金管理中心相关工作人员组成督查组，对各单位视同缴费年限认定工作情况进行督察，现场检查的单位比例不低于30%。对人数较多、情况复杂、工作进展较慢的单位要重点进行指导。

六、工作要求

各区县、各部委办局集团公司要高度重视，精心组织所属单位的视同缴费年限认定和核查工作。积极配合市督查组对重点单位进行现场检查。对于核查中发现的问题，要及时整改，确保视同缴费年限认定工作顺利开展。