附件

天津市2024年就业援助月专项活动重点工作安排

序号	工作任务	完成时限	责任部门
1	在天津政府公共就业服务网开设活动专题版块。	1月1日前	市人社局就业促进处、北方人才市场中天人力中心
2	组织各区做实“大数据+铁脚板”，对登记失业人员、低保家庭和持证残疾人进行联系对接，做到基本情况清、就业需求清、技能水平清、求职意向清，提高就业援助的精准性和实效性。	1月	北方人才市场中天人力中心、各区人社局
3	组织各区开展援助对象上门走访慰问“送温暖”活动，面对面帮助解决援助对象的就业困难。	1月	北方人才市场中天人力中心、各区人社局
4	组织职业指导师等专业力量，对照援助对象清单，开展个性化职业指导，制定“一人一策”援助计划，确定差异化帮扶措施。	1月	北方人才市场中天人力中心、各区人社局
5	提前制定公布招聘活动计划安排，统一使用“2024年就业援助月招聘会”名称。筛选归集适合援助对象的岗位，市级精心策划举办不少于5场专项招聘会，各区举办不少于20场专项招聘会，开展短信、微信等定向岗位推送。

1月	北方人才市场中天人力中心、各区人社局

序号	工作任务	完成时限	责任部门
6	发挥“十五分钟就业服务圈作用”，用好就业驿站、零工市场等基层站点，为援助对象提供“就在身边”就业服务。	1月	北方人才市场中天人力中心，各区人社局
7	集中盘点就业援助政策落实情况，加大工作推进力度，做到应落尽落。组织开展政策宣传解读，规范就业援助政策申请条件与经办流程，更好发挥兜底线、救急难作用。	1月	市人社局就业促进处、市就业服务中心、北方人才市场中天人力中心、各区人社局

8	开展已就业援助对象跟踪回访，督促所在用人单位依法足额支付工资报酬，保障合法权益。对与企业发生劳动争议的，启动劳动争议仲裁绿色通道，做到快立快审快裁。坚决打击就业歧视、拖欠工资、非法职业介绍及违规收费等侵害残疾人合法权益行为。	1月	各区人社局、市人社局劳动监察处、就业促进处、市人社执法总队

序号	工作任务	完成时限	责任部门

9	对市场渠道难以实现就业的援助对象，通过社区服务性岗位或公益性岗位实施兜底安置，按规定给予岗位补贴和社会保险补贴。就业援助对象按规定兑现失业保险金等失业保险待遇。	1月	市人社局就业促进处、失业保险处、市就业服务中心、市社保中心、各区人社局
10	收集整理各区专项服务活动主要做法、活动安排、活动现场图片、工作信息、特色举措等，做好向人力资源社会保障部定期报送工作信息及工作总结等工作。	1月	市人社局就业促进处、北方人才市场中天人力中心
11	利用各类媒体平台，多形式、多角度宣传全市专项服务活动进展情况和典型做法。指导各区同步做好活动宣传工作。	1月	市人社局就业促进处、北方人才市场中天人力中心