附件

天津市2024年春风行动重点工作安排

序号	工作任务	完成时限	市级责任部门
1	制定印发《天津市2024年春风行动实施方案》。	1月20日前	市人社局
2	建立市级服务活动工作机制，指导各区建立本级工作机制。	1月25日前	市人社局、市交通运输委、市农业农村委、市卫生健康委、市总工会、团市委、市妇联、中国民用航空华北地区空中交通管理局天津分局
3	举办市级专项服务活动启动仪式，各区举办区级启动仪式。	2月5日前	市人社局、市交通运输委、市农业农村委、市卫生健康委、市总工会、团市委、市妇联、中国民用航空华北地区空中交通管理局天津分局
4	向春节留岗务工人员发布慰问信或倡议书。	1月31日前	市人社局、市总工会
5	面向春节留岗务工人员组织开展多种形式的送温暖和慰问活动。	春节前	市人社局、市总工会
6	深入乡镇（街道）、村（社区）开展“就业访民情”，深入重点企业开展“访企问需”等活动，了解劳动者就业意愿和企业用工需求，并发放政策服务清单。	贯穿活动全程	市人社局
7	综合运用“面对面”走访、线上问卷调查、大数据分析等多种方式，对春节前后全市农民工返乡返岗情况进行动态监测并形成报告。	贯穿活动全程	市人社局、市交通运输委
8	做好节后就业形势分析研判，为缺工企业提供用工支持，开展企业间用工余缺调剂，优先保障重点产业链供应链企业及其他重点缺工企业。	贯穿活动全程	市人社局
9	组织推动各区采取群众喜闻乐见和灵活多样的方式，集中宣传支持重点群体就业创业政策，营造“春风行动就在身边”火热氛围，进一步打响“春风行动”服务品牌。	贯穿活动全程	市人社局
10	统一使用“春风行动”标识，在各类招聘活动现场或首页，以及公共就业服务机构、就业驿站、零工市场等场所显著位置悬挂。	贯穿活动全程	市人社局
11	举办市级分行业分领域分人群专项招聘会20场以上（至少组织1场乡村振兴专场招聘活动）。各区举办分行业分领域分人群专项招聘会15场以上（至少组织1场乡村振兴专场招聘活动）。	贯穿活动全程	市人社局、市农业农村委
12	在天津市公共就业服务网，设置农民工招聘专区、直播带岗专区。各区开展直播带岗、云招聘等线上服务。	贯穿活动全程	市人社局
13	与结对地区开展劳务对接，适时组织联合招聘、驻点招聘、组团招工等服务活动，组织劳务品牌专项对接，根据需要适时组织“点对点”输转，促进农村劳动者高质量转移就业。	贯穿活动全程	市人社局
14	做好农村高校毕业生等青年职业指导，用好乡村创业载体，根据其意愿分类提供外出就业、入乡就业创业等服务。	贯穿活动全程	市人社局
15	会同相关部门持续深化“源来好创业”活动成效，充分挖掘创业孵化基地、返乡创业园等空余场地资源，向创业者精准推送。	贯穿活动全程	市人社局、市农业农村委
16	鼓励农村劳动力参加创业培训，宣传兑现本地创业政策、服务、金融等“全链条”支持举措。	贯穿活动全程	市人社局、市农业农村委
17	指导各区做好职业技能培训宣传引导，鼓励农村劳动力根据实际需要，通过线上线下等方式参加技能培训。	贯穿活动全程	市人社局
18	指导各区加强零工市场建设，着重做好大龄农民工就业信息推送等服务。	贯穿活动全程	市人社局
19	指导依法合规用工，畅通农民工维权渠道，加大违法惩戒力度，维护好农民工工资报酬等合法权益。	贯穿活动全程	市人社局
20	收集整理各区专项服务活动主要做法、活动安排、活动现场图片、工作信息、特色举措等，做好向人力资源社会保障部定期报送工作信息及工作总结等工作。	贯穿活动全程	市人社局
21	利用各类媒体平台，多形式、多角度宣传全市专项服务活动进展情况和典型做法。指导各区同步做好活动宣传工作。	贯穿活动全程	市人社局